ОТЧЕТ

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов,

включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов  в Ставропольском крае,

за январь – июнь  2017 года

| Общие сведения об инвестиционном проекте | Финансирование инвестиционного проекта | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта.<****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация |
| Благодарненский муниципальный район Ставропольский край. Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района, Федюнина Н.Д. тел. (86549) 2-16-76 |
| Реализуемые инвестиционные проекты |
| в сфере промышленности |
| 1 | Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами | ООО «Арго» директор Богатиков К. С. тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31; argokmv@mail.ru | с августа 2011 года до декабря 2017 года | 60/ 2 | Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления, срок окупаемости проекта до 10 лет | 270 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | Введен в эксплуатацию полигон 1 очереди. Построены мусоросортировочный комплекс и административное здание | 120/ 51,6 |  |  |  |
| 2 | Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор | ООО «Гелиос» генеральный директор Яшкунов С. | апрель 2013г.- декабрь 2017 г. | 60/ 25 | предусматривает добычу, обогащение песков высокого качества. Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц | 85 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горно-обогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Установлена аэрофонтанная сушилка песка. Реализации проекта приостановлена | 68,7/ 0,0 |  |  |  |
| в сфере сельского хозяйства |
| 1 | Строительство птице-фермы на 90 тыс. голов кур-несушек | ООО «ПК Альянс» Руководитель проекта Коробко Д.И. | март 2016г.-декабрь 2017г. | 70/70 | проектом предусматривается строительство птицефермы по содержанию 90 тыс. голов кур-несушек для производства 100 млн. яиц в год | 600,0 | собственные, заемные средства | нет | Запущены в эксплуатацию три корпуса по выращиванию цыплят яичного направления. Проводится работа по монтажу оборудования в комбикормовом цеху. Завершены строительно-монтажные работы яйцесклада. Проведена посадка 82 тыс. голов молодняка. В июне ежедневный сбор яиц составил 25-30тыс. штук, в сентябре ожидается производство 120 тыс. штук яиц в сутки. | 415,0/100 |  |  |  |
| 2 | Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» | ООО «Надежда» Оганезов К.С. | октябрь 2013 декабрь 2020 | 50/25 | закладка 300 га виноградников, период окупаемости проекта – 10 лет; | 70,0 | собственные, заемные средства | нет | проведена закладка 171,69 виноградников | 24,6/ 7,2 |  |  |  |
| Реализованные инвестиционные проекты |
| в сфере сельского хозяйства |
|  | Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур | ООО «Моя мечта» учредитель Минина И.В. | март 2014г. декабрь 2017 г. | 20/ 20 | производственная мощность: 1000 мешков (по 25кг) за 12 часов | 56 | проект финансируется за счет собственных средств | нет | Проведен демонтаж, настил кровли, установлено новое оборудование, проводятся строительные работы. Ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в Индия, Нидерланды, США, Франция, Бельгия, Германия, Малайзия, ОАЭ и Шри-Ланка | 53,6/ 0,00 |  |  |  |

| Глава Благодарненского муниципального района Ставропольского края, | С.Т. Бычков |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского района Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |