РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	14
	февраля 
	2023  года
	г. Благодарный
	№
	104-р


О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 832-р

           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа  Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 1708 и в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа  Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года № 1214),  

1. Внести в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края», утвержденный распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 832-р  «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» на 2023 год изменения, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации - начальника финансового управления  администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее  распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

	Глава   

Благодарненского  городского округа
Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края                                                 

                                                                                                                   М.Н. Арзамас                                                                                            



	Проект визируют:


	

	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления  администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 


	Л.В. Кузнецова 



	Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
от 30 декабря 2022 года № 832-р

в редакции распоряжения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

от 14 февраля  2023 года № 104-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края 

«Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края» 

на 2023 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата насту

пления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	 бюджет

Ставрополь
ского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края»
	АБГО СК
	х
	1315,44
	218024,08
	0,00

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего    предпринимательства, торговли и потребительского рынка Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	Калашникова Т.В.
	х
	0,00
	90,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Благодарненском городском округе Ставропольского края»
	Калашникова Т.В.
	х
	0,00
	90,00
	0,00

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Открытый  конкурс на предоставление грантов за счет средств бюджета БГО СК начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории БГО СК собственного бизнеса проведен 
	Калашникова Т.В.
	до 15.12.2023
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

Заключен договор с победителем конкурсного отбора  по предоставлению гранта за счет средств бюджета БГО СК начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на создание на территории БГО СК собственного бизнеса
	Калашникова Т.В.
	до 25.12.2023
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3.

Заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  БГО СК проведено
	Калашникова Т.В.
	до 01.07.2023
до 30.12.2023
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие: «Развитие потребительского рынка в Благодарненском городском округе Ставропольского края» 
	Калашникова Т.В.
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 4.

Еженедельные ярмарки на территории БГО СК  проведены
	Калашникова Т.В.

	 (согласно утвержденного графика) до 31.12.2023

	х
	х
	х

	1.2.2.
	Контрольное событие 5.

Проведены рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли на территории БГО СК
	Калашникова Т.В.
	согласно утвержденному графику
до 30.12.2023
	х
	х
	х

	2
	Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Благодарненском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре  предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Арзамас М.Н..
	х
	0,00
	14748,49
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Повышение доступности  государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах»
	Арзамас М.Н.
	х
	0,00
	14748,49
	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 6: 

Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МУ «МФЦ»  выполнены
	Арзамас М.Н.
	до 30.12.2023
(по мере обращения граждан за получением услуги)
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 7: 

Мероприятия по обеспечению эффективного   функционирования МУ «МФЦ» выполнены

	Арзамас М.Н.
	до 30.12.2023
	х
	х
	х

	3
	Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры»
	Агибанова С.В.
	х
	1315,44
	76796,52
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
	Агибанова С.В.
	х
	0,00
	2450,08
	0,00

	3.1.1
	Контрольное событие 8
Привлечено 20153 посетителей МУК «БРИКМ»
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.2
	Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
	Агибанова С.В.
	х
	315,44
	16645,59
	0,00

	3.2.1.
	Контрольное событие 9
Количество посещений МУК «БЦБС» составляет 170800 посещения
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.2.2
	Контрольное событие 10
Проведение тематических выставок, мероприятий
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.3
	Основное мероприятие «Организация и проведение   культурно-массовых мероприятий»
	Агибанова С.В.
	х
	0,0
	57700,85
	0,00

	3.3.1
	Контрольное событие 11
Количество посещений культурно-массовых мероприятий домов культуры составляет – 261116 посещений
	Агибанова С.В.


	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.3.2
	Контрольное событие 12
Достигнут уровень участников клубных формирований – 3800 человек
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.3.3
	Контрольное событие 13
Достигнут уровень охвата населения услугами автоклубов – 7450 человек 
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.3.4
	Контрольное событие 14
Организовано и проведено 3978 культурных мероприятий муниципальными учреждениями округа


	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.3.5
	Контрольное событие 15
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации, Ставропольском крае, Благодарненском городском округе Ставропольского края 
	Агибанова С.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	х
	х
	х

	3.А
	Региональный проект  «Цифровая культура»
	Агибанова С.В.
	х
	1000,00
	0,00
	0,00

	3.А.1
	Контрольное событие 16
Создан виртуальный концертный зал 
	Агибанова С.В.
	до 30.12.2023
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»

	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	1633,51
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 

 «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и земельными участками и рациональное их использование, увеличение количества муниципального имущества в Перечне муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Субботина Г.В.
	х
	0,00
	1633,51
	0,00

	4.1.1
	Контрольное событие 17
Проведена оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
	Субботина Г.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
30.12.2023
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 18
Проведены кадастровые работы на объектах

недвижимости, находящихся в собственнос

ти муниципального образования
	Субботина Г.В.
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
 30.12.2023
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 19
утвержден Перечень муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

	Субботина Г.В.
	до 30.12.2023
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	22314,65
	0,00

	5.1
	Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	19208,25
	0,00

	5.1.1
	Контрольное событие 20
Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта в  БГО СК, проведены
	Мищенко В.А.
	согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
до 30.12.2023
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 21
Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, выполнены

	Мищенко В.А.
	до 30.12.2023  
	х
	х
	х

	5.2
	Основное мероприятие:

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»
	Мищенко В.А.
	х
	0,00
	3106,40
	0,00

	5.2.1.
	Контрольное событие 22
Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и

учебных семинарах, обеспечено
	Мищенко В.А.
	до 30.12.2023  (согласно утвержденным Положениям)
	х
	х
	х

	5.2.2
	Контрольное событие 23
Выплачена ежемесячная стипендия 2 спортсменам  БГО СК
	Мищенко В.А.
	до  20.12.2023
	х
	х
	х

	6
	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» и общепрограммные мероприятия»
	АБГО СК, Мищенко В.А.,
Агибанова С.В., 

Субботина Г.В.

Ким С.В.
	х
	0,00
	102440,91
	0,00

	6.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	АБГО СК, Мищенко В.А.,

Агибанова С.В., 

Субботина Г.В.
Ким С.В.
	х
	0,00
	102440,91
	0,00

	7.
	Подпрограмма 7   «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Благодарненском городском округе Ставропольского края»

	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.
	Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	Арзамас М.Н
	х
	не требует финансового обеспечения

	7.1.1
	Контрольное событие 24.


Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в БГО СК проведено
	Арзамас М.Н.
	до 30.03.2023
до 30.06.2023
до 30.09.2023
до 30.12.2023
	х
	х
	х

	7.1.2
	Контрольное событие 25.

Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории БГО СК  выполнен
	Арзамас М.Н
	до 20.01.2023,
до 20.04.2023,
до 20.07.2023,
до 20.10.2023
	х
	х
	х

	7.1.3
	Контрольное событие 26.


Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте АБГО СК
	Арзамас М.Н
	до 30.12.2023
	х
	х
	х

	7.1.4.
	Контрольное событие 27. 
Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана
	Арзамас М.Н
	 (при обращении инвестора)       до 30.12.2023
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	АБГО  СК
БГО СК
	администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края;
Благодарненский городской округ Ставропольского края;

	Арзамас М.Н.
	начальник отдела  экономического развития и муниципальных закупок администрации Благодарненского городского округа Ставропольского   края;


	Субботина Г.В.
	начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Благодарненского городского округа Ставропольского    края;

	Агибанова С.В.
	начальник управления  культуры  администрации Благодарненского городского округа Ставропольского   края;

	Мищенко В.А.
	начальник управления  физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского   края;

	Калашникова Т.В.
Ким С.В.
	главный специалист отдела торговли и потребительского рынка администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края;
заместитель главы администрации, начальник управления по делам территорий администрации  Благодарненского городского округа Ставропольского края

	МУК «БРИКМ»
	муниципальное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова»;

	МУК «БЦБС»
МУ «МФЦ»  

	муниципальное  учреждение  культуры «Благодарненская централизованная библиотечная система»
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Благодарненского района Ставропольского края



	Первый заместитель  главы администрации 
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина
	
	


