ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 | декабря | 2020 года | г. Благодарный | №1816 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387,от 07 декабря 2020 года), распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 февраля 2020 года № 98-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», решением Совета  депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 22 декабря 2020 года № 381 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 292 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края первого созыва от 22 декабря 2020 года № 380 «О бюджете Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2020 года № 180, от 27 февраля 2020 года № 241 и от 11 июня 2020 года № 680) изменения, изложив ее в прилагаемой  редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кима С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

| Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2020 года № 1816

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденную постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 2025 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»

| Наименование Программы | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее – АБГО СК) |
| Соисполнители Программы | финансовое управление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление культуры администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Участники Программы | подведомственные учреждения |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»; подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |
| Цели Программы | последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях создание условий по укреплению на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края правопорядка, повышению эффективности профилактики правонарушений и преступлений, а также уровня обеспечения общественной безопасности граждан от преступных посягательств |
| Индикаторы | доля населения, считающая проживание на территории городского округа безопасным; количество общественных территорий, оснащенных системами видеонаблюдения |
| Сроки реализации | 2020-2022 годы |

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составит 78 153,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 29 449,46 тыс. рублей; 2021 год – 25 431,59 тыс. рублей; 2022 год – 23 271,96 тыс. рублей по источникам финансирования: за счет средств бюджета Ставропольского края: 965,32 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 688,34 тыс. рублей; в 2021 году – 138,49 тыс. рублей; в 2022 году – 138,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 77 187,69 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 28 761,11 тыс. рублей; в 2021 году – 25 293,10 тыс. рублей; в 2022 году – 23 133,48 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли населения, считающего проживание на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края безопасным к 2022 году, до 72 процентов; снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах до 130» |

## ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

## реализуемой в Благодарненском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края

Программа разработана в соответствии с распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 740-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 01 августа 2019 года № 708-р), постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля 2018 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 06 августа 2018 года № 739-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Ставропольского края».

В настоящее время криминогенная обстановка на улицах населенных пунктов Благодарненского городского округа Ставропольского края, несмотря на улучшение ряда показателей, продолжает оставаться сложной. Так, в 2018 году зарегистрировано 28 краж (АППГ - 37), 2 грабежа (АППГ – 3), 9 умышленных причинений вреда здоровью (АППГ – 11).

В этой связи развертывание, обслуживание и совершенствование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Необходимость подготовки и реализации мероприятий профилактики наркомании и токсикомании вызвана тем, что в Благодарненском городском округе сложилась напряженная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку.

По состоянию на 01 января 2019 года состоит на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания) - 32 человека, из них несовершеннолетних – 0, с диагнозом токсикомания на учете в наркологическом кабинете состоит 3 человека, из них несовершеннолетних – 0.

Проблемы терроризма и экстремизма связаны с основными сферами жизнедеятельности общества: политикой, национальными отношениями, религией, экономикой, правоохранительной деятельностью и др.

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию. Необходимо принятие эффективных мер по предупреждению и предотвращению террористических угроз в любых формах их проявления (угроза применения взрывных устройств, захват заложников и др.), локализации их последствий.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края.

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них.

Частота пожаров прежде всего отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность местных органов власти и мер, предпринимаемых населением городского округа и собственниками предприятий и учреждений.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

оптимизация финансовых и материальных ресурсов администрации городского округа и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;

разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения;

реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация).

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 3000 человек, проживающих в городском округе.

При реализации мероприятий Программы повысится уровень готовности и оснащенности аварийно-спасательных формирований, что в свою очередь приведет к снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба.

Целью программы является повышение безопасности в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Сроки реализации Программы - 2020- 2022 годы.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | единица измерения |  | значения индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |
| 1. Цель Программы «Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, считающая проживание на территории городского округа безопасным |  |  | процент |  | 60 |  | 64 | 67 |  |  | 70 |  | 72 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 |  |  | Количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ | единиц |  | 12 |  | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  |
| ### 1.1.2 |  |  | Доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей" | процент |  | 56,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| ### 1.1.3 |  |  | Доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей" | процент |  | 69,0 |  | 76,0 |  | 89,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| ### 1.1.4 |  |  | Количество проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки) | единиц |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| ### 1.1.5 |  |  | Количество размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений | единиц |  | 5 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.6 |  |  | Доля населения, считающая работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной | процент |  | 94 |  | 96 |  | 98 | 98 |  | 99 |  |
| ### 1.1.7 |  |  | Количество работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа | единиц |  | 11 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| ### 1.1.8 |  |  | Доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций | процент |  | 94 |  | 98 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. Цель Программы «Создание условий по укреплению на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края правопорядка, повышению эффективности профилактики правонарушений и преступлений, а также уровня обеспечения общественной безопасности граждан от преступных посягательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. |  |  | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | штук |  | 130 |  | 146 |  | 148 | 140 |  | 130 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2: «Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 |  |  | Доля преступлений, совершенных на территории городского округа, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, по отношению к доле преступлений, совершенных на территории городского округа аналогичного периода прошедшего года |  | процент |  | 96 | 95 |  | 94 | 95 |  | 92 |  |
| ### 2.2.2 |  |  | Количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры |  | единиц |  | 10 | 12 |  | 14 | 16 |  | 18 |  |
| ### 2.2.3 |  |  | Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания) |  | человек |  | 32 | 32 |  | 31 | 30 |  | 29 |  |
| ### 2.2.4 |  |  | Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа |  | единиц |  | 45 | 50 |  | 55 | 60 |  | 65 |  |
| ### 2.2.5 |  |  | Количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации |  | единиц |  | 50 | 60 |  | 70 | 80 |  | 90» |  |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | тип основного мероприятия7 |  |  | ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  |  |  | срок |  |  |  |  |  | связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |
| Цель Программы «Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» |  | х |  |  | АБГО СК соисполнители: УО и МП АБГО СК, УСХ АБГО СК, ФУ АБГО СК, УК АБГО СК, УФКиС АБГО СК, УпДТ АБГО СК |  |  | 2020 |  |  | 2022 |  |  | п.1.1 приложения 1 к Программе |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкофессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений» |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК |  |  |  | АБГО СК соисполнители: УО и МП АБГО СК, УСХ АБГО СК, ФУ АБГО СК, УК АБГО СК, УпДТ АБГО СК |  |  | 2020 |  |  | 2022 | п.1.1.1 приложения 1 к Программе п.1.1.2 приложения 1 к Программе п.1.1.3 приложения 1 к Программе п.1.1.4 приложения 1 к Программе п.1.1.5 приложения 1 к Программе |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в границах городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК |  |  |  | АБГО СК соисполнители: УО и МП АБГО СК, ФУ АБГО СК, УК АБГО СК, УФКиС АБГО СК |  |  | 2020 |  | 2022 | п.1.1.6 приложения 1 к Программе; п.1.1.7 приложения 1 к Программе; п.1.1.8 приложения 1 к Программе |  |
| Цель Программы «Создание условий по укреплению на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края правопорядка, повышению эффективности профилактики правонарушений и преступлений, а также уровня обеспечения общественной безопасности граждан от преступных посягательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |  |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК |  |  |  | АБГО СК |  |  | 2020 |  | 2022 | п. 2.1. приложения 1 к Программе |  |
|  | Задача 1подпрограммы 2 Программы «Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории городского округа» |  |  | выполнение функций органами местного самоуправления БГО СК |  |  |  | АБГО СК |  |  | 2020 |  | 2022 | п. 2.2.1 приложения 1 к Программе; п.2.2.2. приложения 1 к Программе п.2.2.3 приложения 1 к Программе п.2.2.4 приложения 1 к Программе п.2.2.5 приложения 1 к Программе |  |

Используемые сокращения:

| ### АБГО СК | администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| --- | --- |
| ### УО и МП АБГО СК | управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| ### ФУ АБГО СК | финансовое управление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление культуры администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| ### УФКиС АБГО СК | управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края»; |
| ### УпДТ АБГО СК | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |

4. Приложение 3 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» изложить в следующей редакции:

|  | Приложение 3 ### к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район |
| --- | --- |

### Объемы и источники

### финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район»

| ### № п/п | ### Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | ### источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | ### прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
| ### 1. | ### Программа ### «Безопасный район» | ### Всего | ### 29 449,47 | ### 25 431,59 | ### 23 271,96 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | ### 28 761,11 | ### 25 431,59 | ### 23 271,96 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края | 688,34 | 138,49 | 138,49 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю ### АБГО СК | 688,34 | 138,49 | 138,49 |
|  |  | ### средства местного бюджета | ### 28 761,11 | ### 25 293,10 | ### 23 133,47 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 10 623,23 | 12 340,74 | 11 882,08 |
|  |  | ### соисполнителю: | 18 137,88 | 12 952,36 | 11 251,39 |
|  |  | ### ФУ АБГО СК | 357,34 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | ### УСХ АБГО СК | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УО и МП АБГО СК | 10 663,93 | 5 564,40 | 3 863,43 |
|  |  | ### УК АБГО СК | 6 397,96 | 7 357,96 | 7 357,96 |
|  |  | ### УФКиС АБГО СК | 592,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УпДТ АБГО СК | 99,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 1. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» | ### Всего | 28 974,66 | 24 218,12 | 22 508,49 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 28 974,66 | 24 218,12 | 22 508,49 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края | 649,55 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 649,55 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ### средства местного бюджета | 28 325,11 | 24 118,12 | 22 408,49 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 10 187,23 | 11 165,76 | 11 157,11 |
|  |  | ### соисполнителю: | 18 137,88 | 12 952,36 | 11 251,39 |
|  |  | ### ФУ АБГО СК | 357,34 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | ### УО и МП АБГО СК | 10 663,93 | 5 564,40 | 3 863,43 |
|  |  | ### УСХ АБГО СК | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УК АБГО СК | 6 397,96 | 7 357,96 | 7 357,96 |
|  |  | ### УФКиС АБГО СК | 592,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УпДТ АБГО СК | 99,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 1.1. | ### Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений» | ### Всего | 10 932,21 | 11 381,60 | 11 370,55 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 10 932,21 | 11 381,60 | 11 370,55 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края | 649,55 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 649,55 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | ### средства местного бюджета | 10 282,66 | 11 281,60 | 11 270,55 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 1 608,63 | 2 234,06 | 2 223,01 |
|  |  | ### соисполнителю: | 8 674,03 | 9 047,54 | 9 047,54 |
|  |  | ### ФУ АБГО СК | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УО и МП АБГО СК | 1 812,32 | 1 701,58 | 1 701,58 |
|  |  | ### УСХ АБГО СК | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### УК АБГО СК | 6 385,96 | 7 345,96 | 7 345,96 |
|  |  | ### УпДТ АБГО СК | 99,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 1.2 | ### Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне» | ### Всего | 18 042,45 | 12 836,52 | 11 137,94 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края в т.ч. | 18 042,45 | 12 836,52 | 11 137,94 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 18 042,45 | 12 836,52 | 11 137,94 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 8 578,60 | 8 931,70 | 8 934,09 |
|  |  | ### соисполнителю: | 9 463,85 | 3 904,82 | 2 203,85 |
|  |  | ### ФУ АБГО СК | 7,34 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | ### УО и МП АБГО СК | 8 851,61 | 3 862,82 | 2 161,85 |
|  |  | ### УК АБГО СК | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | ### УФКиС АБГО СК | 592,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2.0. | ### Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» | ### Всего | 474,79 | 1 213,47 | 763,47 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 474,79 | 1 213,47 | 763,47 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края | 38,79 | 38,49 | 38,49 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 38,79 | 38,49 | 38,49 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 436,00 | 1 174,98 | 724,98 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 436,00 | 1 174,98 | 724,98 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### 2.1. | ### Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории городского округа» | ### Всего | 474,79 | 1 213,47 | 763,47 |
|  |  | ### бюджетные ассигнования бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края, в т.ч. | 474,79 | 1 213,47 | 763,47 |
|  |  | ### средства бюджета Ставропольского края | 38,79 | 38,49 | 38,49 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 38,79 | 38,49 | 38,49 |
|  |  | ### средства местного бюджета, | 436,00 | 1 174,98 | 724,98 |
|  |  | ### в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ### ответственному исполнителю АБГО СК | 436,00 | 1 174,98 | 724,98 |
|  |  | ### средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

|  | Приложение 4 ### к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 |
|  | Цель Программы 1: «Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны" |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1подпрограммы 1 Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкофессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в границах городского округа» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Цель Программы 2: «Создание условий по укреплению на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края правопорядка, повышению эффективности профилактики правонарушений и преступлений, а также уровня обеспечения общественной безопасности граждан от преступных посягательств» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи» | 1 | 1 | 1» |

|  | Приложение 5 к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»

## ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | АБГО СК |
| Соисполнители подпрограммы | финансовое управление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление культуры администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Благодарненского района Ставропольского края; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Благодарненскому городскому округу |
| Задачи подпрограммы | участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в границах городского округа; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей; количество проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки); количество размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений; доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей; доля населения, считающего работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной; количество работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа; доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 75 701,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 28 974,67 тыс. рублей; 2021 год – 24 218,12 тыс. рублей; 2022 год – 22 508,49 тыс. рублей в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края – 849,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 649,55 тыс. рублей; 2021 год – 100,00 тыс. рублей; 2022 год – 100,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 74 851,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 28 325,11 тыс. рублей; 2021 год – 24 118,12 тыс. рублей; 2022 год – 22 408,49 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, включая публикации по профилактике на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ до 22; доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных мобильными металлическими ограждениями, в общем количестве мест массового пребывания людей 100 процентов; доля мест массового пребывания людей на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных арочными металлодетекторами, в общем количестве мест массового пребывания людей 100 процентов; увеличение количества проведенных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений (праздники, конкурсы, выставки) до 8; увеличение количества размещенных в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» материалов о деятельности в сфере укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений до 8; увеличение доли населения, считающая работу аварийно-спасательных формирований на территории городского округа удовлетворительной до 100 процентов; увеличение количества работоспособных систем оповещения, расположенных на территории городского округа до 16; доля муниципальных организаций Благодарненского городского округа Ставропольского края, оснащенных системами противопожарной сигнализации от общей численности муниципальных организаций 100 процентов; |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение целей и задач Подпрограммы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий Подпрограммы:

реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений;

реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году:

свести к минимуму возможность совершения террористических актов на территории Благодарненского округа, не допустить проявления деятельности экстремистских организаций;

своевременно реагировать на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативно принимать меры по их ликвидации.

|  | Приложение 6 ## к муниципальной программе Благодарненского городского округа Ставропольского края ## «Безопасный район» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка»

## ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка»

| Наименование подпрограммы | подпрограммы «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | АБГО СК |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | казачьи общества, зарегистрированные на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; добровольные народные дружины из числа граждан, внесенные в перечень общественных организаций правоохранительной направленности |
| Задачи подпрограммы | развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, эффективное противодействие преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля преступлений, совершенных на территории городского округа, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, по отношению к доле преступлений, совершенных на территории городского округа аналогичного периода прошедшего года; количество публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры количество лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания); количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа; количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 2 451,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 474,79 тыс. рублей; 2021 год – 1 213,47 тыс. рублей; 2022 год – 763,47 тыс. рублей в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Ставропольского края – 115,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 38,79 тыс. рублей; 2021 год – 38,49 тыс. рублей; 2022 год – 38,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 2 335,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 436,00 тыс. рублей; 2021 год – 1 174,98 тыс. рублей; 2022 год – 724,98 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение доли преступлений, совершенных на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи до 92 процентов; увеличение количества публикаций в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, направленных на правовое просвещение и правовое информирование граждан, профилактику правонарушений и развитие казачьих традиций и культуры до 18; снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете (диагноз наркомания) до 29; увеличение количества профилактических мероприятий антинаркотической направленности, проведенных на территории городского округа до 65; увеличение количества материалов антинаркотической направленности, размещенных в средствах массовой информации до 90 |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение целей и задачи Подпрограммы осуществляется путем реализации основного мероприятия Подпрограммы - создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории городского округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году:

снизить количество преступлений, совершенных на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи;

повысить духовно-культурные основы казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи;

повысить качество несения государственной и иной службы членами казачьих обществ и добровольных народных дружин.

| Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |
| --- | --- |