РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	31
	января 
	2022  года
	г. Благодарный
	№
	50-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2022 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2021 года № 1431, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края»,
1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Безопасный район» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Донцова А.М.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

	Глава   

Благодарненского  городского округа

Ставропольского края                                                                
	А.И. Теньков


	Проект вносит

Заместитель главы администрации – начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

Проект визируют:
Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края


	А.М. Донцов
Л.В. Кузнецова

	Начальник отдела по правовым,

организационным и общим вопросам 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
	Л.С. Шурховецкая


	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

от 31 января 2022 года № 50-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края
«Безопасный район» на 2022 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы программы, мероприятия, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставрополь-ского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Безопасный район»
	АБГО СК
	х
	138,39
	24 219,63
	0,00

	1.
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии, экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, совершенствование и развитие гражданской обороны»
	Донцов А.М.
	х
	100,00
	23 494,65
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений»

	Донцов А.М.
	х
	100,00
	11 279,91
	0,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1

Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты и охраны объектов муниципальной собственности
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2

Проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х



	1.2.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне»
	Донцов А.М.
	х
	0,00
	12 214,74
	0,00

	1.2.1
	Контрольное событие 1

выполнены мероприятия по обеспечению эффективного функционирования муниципального учреждения «ЕДДС» БР СК
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х

	1.2.2
	Контрольное событие 2

проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х



	1.2.3
	Контрольное событие 3

выполнены мероприятия по обеспечению по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и обеспечение общественного порядка»
	Донцов А.М.
	х
	38,39
	724,98
	

	2.1
	Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории городского округа»
	Донцов А.М.
	х
	38,39
	724,98
	

	2.1.1
	Контрольное событие 1

выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин и казачьих обществ
	Донцов А.М.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
31.12.2022
	х
	х
	х


Используемые сокращения:
	АБГО СК
	администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края;

	Донцов А.М.
	заместитель главы администрации – начальник отдел по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края;

	«ЕДДС» БР СК 
	муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Благодарненского района Ставропольского края


	Первый заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина


