РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 | декабря | 2025 года | г. Благодарный | № | 700-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год

В соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2025 года № 1319,

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2026 года.

| Глава Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края В.И. Соколов

Проект визируют:

Заместитель главы администрации -

начальник финансового управления

администрации Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края                                                               Л.В. Кузнецова

Начальник отдела экономического развития

администрации Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края							                                                             М.Н. Арзамас

Начальник отдела по правовым, организационным

и общим вопросам администрации Благодарненского

муниципального округа Ставропольского края      		                          Л.С. Шурховецкая

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2025 года № 700-р |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» на 2026 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | ответствен ный исполнитель (должность/ ФИО) | дата наступления контрольного события | объемы и источники финансового обеспечения Программы, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | Соколов В.И. | - | 26795080,98 | 7217234,13 | 150000,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства и животноводства» | Соколов В.И. | - | 81565,08 | 0,00 | 150000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | Соколов В.И. | - | 81565,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Соколов В.И. | - | 81565,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1: мониторинг коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки проведен | Соколов В.И. | до 30 марта 2026 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2: договоры с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах заключены | Соколов В.И. | до 30 апреля 2026 года | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3: мониторинг состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения проведен | Соколов В.И. | до 30 декабря 2026 года | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Основное мероприятие «Развитие животноводства» | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
|  | Контрольное событие 7: биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных приобретена | Соколов В.И. | до 30 декабря 2026 года | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Соколов В.И. | - | 26713515,90 | 7217234,13 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Соколов В.И. | - | 3194992,08 | 7217234,13 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 9: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами произведены |  |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10: трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур объявлено | Соколов В.И. | до 30 июня 2026 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11: итоги трудового соревнования работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур подведены | Соколов В.И. | до 30 августа 2026 года | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | Соколов В.И. | до 30 декабря 2026 года | 23518523,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 12: расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Пункт временного содержания животных» г.Благодарный (далее – ПВСЖ) произведены | Соколов В.И. | до 30 декабря 2026 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13: договоры на оказание ветеринарных услуг безнадзорным животным, находящихся в ПВСЖ заключены | Соколов В.И. | до 30 декабря 2026 года | Х | Х | Х |

Используемое сокращение:

| Соколов В.И. | заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина