РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 28 | декабря | 2024 года | г. Благодарный | № | 748-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Благодарненского муниципального  округа  Ставропольского края от 27 марта 2024 года № 373 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского муниципального округа Ставропольского края», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 1913,

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2025 год.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Соколова В.И.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

| Глава Благодарненского муниципального округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

Проект вносит первый заместитель главы администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края Н.Д. Федюнина

Проект визируют:

Заместитель главы администрации -

начальник финансового управления

администрации Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края                                                               Л.В. Кузнецова

Начальник отдела экономического развития

администрации Благодарненского муниципального

округа Ставропольского края							                                                             М.Н. Арзамас

Начальник отдела по правовым, организационным

и общим вопросам администрации Благодарненского

муниципального округа Ставропольского края      		                          Л.С. Шурховецкая

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 года № 748-р |
| --- | --- |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» на 2025 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | дата наступления контрольного события | объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Ставропольского края | местный бюджет | средства других источников |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | Соколов В.И. | - | 18988,41 | 6755,95 | 1704,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | Соколов В.И. | - | 74,38 | 0,00 | 1354,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» | Соколов В.И. | - | 74,38 | 0,00 | 154,00 |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Соколов В.И. | - | 74,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1: проведен мониторинг коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | Соколов В.И. | до 30 марта 2025 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2: заключены договоры с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Соколов В.И. | до 30 апреля 2025 года | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
|  | Контрольное событие 3: заключены договоры на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие садоводства» | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4: объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Соколов В.И. | до 15 ноября 2025 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5: заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа | Соколов В.И. | до 01 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие виноградарства» | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 1.3.1 | Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
|  | Контрольное событие 6: проведены уходные работы за молодыми виноградниками, установка шпалеры, закладка виноградников | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие животноводства» | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства» | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.1.1. | Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм, наращивание генетического потенциала продуктивности животных | Соколов В.И. |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | Контрольное событие 7: приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8: приобретен племенной скот, оборудование для животноводческих помещений | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства» |  | - | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.2.1 | Обеспечение сохранности овцепоголовья | Соколов В.И. | - | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | Контрольное событие 9: приобретено поголовье овец | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Соколов В.И. | - | 18914,03 | 6755,95 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Соколов В.И. | - | 2840,99 | 6755,95 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 10: объявлено трудовое соревнование работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур | Соколов В.И. | до 30 июня 2025 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11: подведены итоги трудового соревнования работников агропромышленного комплекса по своевременному и качественному проведению уборки урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур | Соколов В.И. | до 30 августа 2025 года | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | 16073,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 12: заключен договор на оказание ветеринарных услуг безнадзорным животным, находящихся в пункте временного содержания животных | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13: введено в эксплуатацию сооружение с функционалом хранилища для пункта временного содержания животных | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14: заключен договор на выполнение работ по установке наружного освещения территории пункта временного содержания животных | Соколов В.И. | до 30 декабря 2025 года | Х | Х | Х |

Используемое сокращение:

| Соколов В.И. | заместитель главы администрации - начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |

Первый заместитель главы администрации

Благодарненского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                Н.Д. Федюнина