РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	24
	декабря 
	2021  года
	г. Благодарный
	№
	897-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год

           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 1792, в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 июля  2018 года № 839 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», 

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края, начальника отдела торговли администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Федюнину Н. Д.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                                                                   
	А.И.Теньков


	Проект вносит начальник управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

А.Я.Сурмилова

	                    Проект визируют:

 Заместитель главы - начальник финансового управления администрации Благодарненского    городского округа Ставропольского края 

Л.В. Кузнецова

	 Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации    Благодарненского городского округа  Ставропольского края    

                                                                                                 Л. С. Шурховецкая



	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

от 24 декабря 2021 года № 897-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	484092,30
	361467,50
	00,00

	1
	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	467459,50
	339892,87
	00,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	102572,10
	156,24
	00,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1:

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций:

по состоянию на 31 марта 2022 года составила 2976 чел.;

по состоянию на 30 июня 2022 года в количестве 2978 чел.;

по состоянию на 30 сентября 2022 года в количестве 2980 чел.;

по состоянию на 30 декабря 2022 года в количестве 2981 чел.
	Сурмилова А. Я.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

муниципальные задания дошкольных образовательных организаций на 2022 год сформированы и утверждены
	Сурмилова А. Я.
	11.01.2022
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие «Присмотр и уход»
	Сурмилова А. Я.
	х
	7520,81
	146359,45
	00,00

	1.2.1.
	Контрольное событие 1:

Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	344766,39
	192714,01
	00,00

	1.3.1.
	Контрольное событие 1: численность обучающихся в организациях дополнительного образования по состоянию на 01 сентября 2022 года составила 3593 чел.
	Сурмилова А. Я.
	01.09.2022
	х
	х
	х

	1.3.2.
	Контрольное событие 2: Организованно проведение государственной итоговой аттестации
	Сурмилова А. Я.
	30.06.2022
	х
	х
	х

	1.3.3.
	Контрольное событие 3: проведены выплаты молодым специалистам
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	Е.1
	Региональный проект «Современная школа»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	11152,46
	586,97
	00,00

	
	Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	Е.2
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	Сурмилова А. Я.
	31.08.2022
	1447,74
	76,20
	00,00

	
	Контрольное событие 1: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (МОУ «СОШ № 14»)
	Сурмилова А. Я.
	31.08.2022
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма Программы «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	13623,77
	
	00,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	13623,77
	
	00,00

	2.1.1
	Контрольное событие 1:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 2:

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 3:

выплачены  единовременные пособия усыновителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2022
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма Программы «Летний отдых»
	Сурмилова А. Я.
	х
	3009,03
	3989,89
	00,00

	3.1.
	Основное мероприятие "Организация досуга детей и подростков в летний период"
	Сурмилова А. Я.
	х
	3009,03
	3989,89
	00,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1: заключено соглашение с МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
	Сурмилова А. Я. Муровятникова В.В.
	29.01.2022
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 2:

организована работа 21 пришкольного лагеря
	Сурмилова А. Я.
	01.06.-31.08.2022
	х
	х
	х

	3.1.3
	Контрольное событие 3:

Обеспечено трудоустройство 330 подростков
	Сурмилова А. Я.
	01.06. - 25.08. 2022
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Молодежная политика»
	   Клочко Е.В.
	х
	
	2626,22
	

	4.1
	Основное мероприятие

«Организация досуга молодежи»
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022
	х
	2626,22
	00,00



	4.1.1
	Контрольное событие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Благодарненский центр молодежи»
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 2 Проведение работ по благоустройству, уборке и содержанию земельных участков
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022


	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 3 Мероприятия в области молодежной политики
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.1

проведено мероприятие  «А ну-ка парни» конкурс к 23 февраля среди учащихся Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	22.02.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.2

 проведена акция «Цветы России - мамам»
	Клочко Е.В.
	05.03.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.3

Проведена Акция «Георгиевская ленточка»
	Клочко Е.В.
	09.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.4

проведено мероприятие «Спорт – вместо наркотиков»
	Клочко Е.В.
	30.04.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.5

проведен фестиваль КВН среди учащихся Благодарненского городского округа 
	Клочко Е.В.
	30.04.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.6.

проведено мероприятие военно-патриотическая игра «Зарница»
	Клочко Е.В.
	15.05.2022 18.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.7

Проведено мероприятие слет отличников Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	03.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.8

Проведено мероприятие «Дари добро» посвященное Дню защиты детей

	Клочко Е.В.
	01.06.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.9

Проведен фестиваль уличной культуры, посвященный Дню молодежи
	Клочко Е.В.
	27.06.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.10

Проведена акция «День флага»
	Клочко Е.В.
	22.08.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.11

Проведен туристический слет учащихся Благодарненского городского округа 
	Клочко Е.В.
	12.09.2022 13.09.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.12

Проведено мероприятие краевой фестиваль «Я+Я= молодая семья» муниципальный этап Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	10.10.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.13

Проведено мероприятие Награждение молодых специалистов в честь празднования Дня учителя
	Клочко Е.В.
	05.10.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.14

Проведено мероприятие празднования Дня волонтера
	Клочко Е.В.
	05.12.2022
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	
	14 958,52
	00,00

	5.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	
	14 958,52
	00,00

	5.1.1
	Контрольное событие 1:

Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики АБГО СК
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 2:

Обеспечение деятельности МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х


Используемые сокращения:

	АБГО СК
	администрация  Благодарненского городского округа Ставропольского  края;

	Управления образования и молодежной политики АБГО СК
	Управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

	МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	муниципальное учреждение «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»

	МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок»
	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» Благодарненского городского округа Ставропольского края


	Первый заместитель главы администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края                                                               
	Н. Д. Федюнина


