РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	22
	февраля 
	2022  года
	г. Благодарный
	№
	93-р


О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 897-р
           В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 1390, «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 31 января 2022 года № 84) в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря  2019 года № 2144 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края», 

1. Внести в детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 года № 897-р «Об утверждении детального плана-графика график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год  изменения, изложив его в прилагаемой редакции
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                                                                   
	А.И.Теньков


	Проект вносит начальник управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

А.Я.Сурмилова

	                    Проект визируют:

 Заместитель главы - начальник финансового управления администрации Благодарненского    городского округа Ставропольского края 

Л.В. Кузнецова

	 Начальник отдела  правового и кадрового обеспечения администрации    Благодарненского городского округа  Ставропольского края    

                                                                                                 Л. С. Шурховецкая



	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

от 24 декабря 2021 года № 897-р
в редакции распоряжения администрации 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края

от 22 февраля 2022 года № 93-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Развитие образования и молодежной политики» на 2022 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность/
Ф.И.О.)
	дата наступления контрольного события


	объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставро
польского края
	местный бюджет
	средства других источников

	
	Программа «Развитие образования и молодежной политики»
	Сурмилова А. Я.
	х
	484 495,14
	361 186,76
	00,00

	1
	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	467 862,32
	339 612,13
	00,00

	1.1
	Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
	Сурмилова А. Я.
	х
	102 572,10
	156,24
	00,00

	1.1.1
	Контрольное событие 1:

численность воспитанников дошкольных образовательных организаций:

по состоянию на 31 марта 2022 года составила 2976 чел.;

по состоянию на 30 июня 2022 года в количестве 2978 чел.;

по состоянию на 30 сентября 2022 года в количестве 2980 чел.;

по состоянию на 30 декабря 2022 года в количестве 2981 чел.
	Сурмилова А. Я.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022
	х
	х
	х

	1.1.2
	Контрольное событие 2:

муниципальные задания дошкольных образовательных организаций на 2022 год сформированы и утверждены
	Сурмилова А. Я.
	11.01.2022
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие Основное мероприятие «Присмотр и уход»
	Сурмилова А. Я.
	х
	7 520,81
	146 195,45
	00,00

	1.2.1.
	Контрольное событие 1:

Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования детей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	345 171,03
	192 672,02
	00,00

	1.3.1.
	Контрольное событие 1: численность обучающихся в организациях дополнительного образования по состоянию на 01 сентября 2022 года составила 3593 чел.
	Сурмилова А. Я.
	01.09.2022
	х
	х
	х

	1.3.2.
	Контрольное событие 2: Организованно проведение государственной итоговой аттестации
	Сурмилова А. Я.
	30.06.2022
	х
	х
	х

	1.3.3.
	Контрольное событие 3: проведены выплаты молодым специалистам
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	Е.1
	Региональный проект «Современная школа» «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	11 152,46
	586,97
	00,00

	
	Контрольное событие 1: «Современная школа» «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	Е.2
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	Сурмилова А. Я.
	31.08.2022
	1 445,92
	1,45
	00,00

	
	Контрольное событие 1: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (МОУ «СОШ № 14»)
	Сурмилова А. Я.
	31.08.2022
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма Программы «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	13 623,77
	00,00
	00,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Сурмилова А. Я.
	х
	13 623,77
	00,00
	00,00

	2.1.1
	Контрольное событие 1:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	2.1.2
	Контрольное событие 2:

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	2.1.3
	Контрольное событие 3:

выплачены  единовременные пособия усыновителям
	Сурмилова А. Я.
	30.12.2022
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма Программы «Летний отдых»
	Сурмилова А. Я.
	х
	3 009,05
	3 989,89
	00,00

	3.1.
	Основное мероприятие "Организация досуга детей и подростков в летний период"
	Сурмилова А. Я.
	х
	3 009,05
	3 989,89
	00,00

	3.1.1
	Контрольное событие 1: заключено соглашение с МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
	Сурмилова А. Я. Муровятникова В.В.
	29.01.2022
	х
	х
	х

	3.1.2
	Контрольное событие 2:

организована работа 21 пришкольного лагеря
	Сурмилова А. Я.
	01.06.-31.08.2022
	х
	х
	х

	3.1.3
	Контрольное событие 3:

Обеспечено трудоустройство 330 подростков
	Сурмилова А. Я.
	01.06. - 25.08. 2022
	х
	х
	х

	4.
	Подпрограмма «Молодежная политика»
	Клочко Е.В.
	х
	
	 2 626,22
	

	4.1
	Основное мероприятие

«Организация досуга молодежи»
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022
	х
	2 626,22
	00,00



	4.1.1
	Контрольное событие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального учреждения «Благодарненский центр молодежи»
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022
	х
	х
	х

	4.1.2
	Контрольное событие 2 Проведение работ по благоустройству, уборке и содержанию земельных участков
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022
	х
	х
	х

	4.1.3
	Контрольное событие 3 Мероприятия в области молодежной политики
	Клочко Е.В.
	31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
 30.12.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.1

проведен конкурс «Учитель года России» 
	Сурмилова А.Я.
	11.01.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.2

проведено мероприятие  «А ну-ка парни» конкурс к 23 февраля среди учащихся Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	22.02.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.3

 проведена акция «Цветы России - мамам»
	Клочко Е.В.
	05.03.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.4

Проведена Акция «Георгиевская ленточка»
	Клочко Е.В.
	09.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.5

проведено мероприятие «Спорт – вместо наркотиков»
	Клочко Е.В.
	30.04.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.6

проведен фестиваль КВН среди учащихся Благодарненского городского округа 
	Клочко Е.В.
	30.04.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.7

проведено мероприятие военно-патриотическая игра «Зарница»
	Клочко Е.В.
	15.05.2022 18.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.8

Проведено мероприятие слет отличников Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	03.05.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное мероприятие 3.9

Проведено мероприятие «Дари добро» посвященное Дню защиты детей
	Клочко Е.В.
	01.06.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.10

Проведен фестиваль уличной культуры, посвященный Дню молодежи
	Клочко Е.В.
	27.06.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.11

Проведена акция «День флага»
	Клочко Е.В.
	22.08.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.12

Проведен туристический слет учащихся Благодарненского городского округа 
	Клочко Е.В.
	12.09.2022 13.09.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.13

Проведено мероприятие краевой фестиваль «Я+Я = молодая семья» муниципальный этап Благодарненского городского округа
	Клочко Е.В.
	10.10.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.14

Проведено мероприятие Награждение молодых специалистов в честь празднования Дня учителя
	Клочко Е.В.
	05.10.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.15

Проведен конкурс «Лучшая школьная столовая»
	Сурмилова А.Я.
	15.10.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.16

Проведено мероприятие празднования Дня волонтера
	Клочко Е.В.
	05.12.2022
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 3.17

Проведено конкурса к новогодним и рождественским праздникам
	Сурмилова А.Я.
	25.12.2022
	х
	х
	х

	5.
	Подпрограмма Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы  Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики» и общепрограммные мероприятия»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	14 958,52
	00,00

	5.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	14 958,52
	00,00

	5.1.1
	Контрольное событие 1:

Обеспечение деятельности управления образования и молодежной политики АБГО СК
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х

	5.1.2
	Контрольное событие 2:

Обеспечение деятельности МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	Сурмилова А. Я.
	ежемесячно
	х
	х
	х


Используемые сокращения:

	АБГО СК
	администрация  Благодарненского городского округа Ставропольского  края;

	Управления образования и молодежной политики АБГО СК
	Управления образования и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

	МУ «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»
	муниципальное учреждение «Благодарненский центр обслуживания отрасли образования»

	МАУ ДО «ДОО (П) Ц «Золотой колосок»
	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» Благодарненского городского округа Ставропольского края


	Первый заместитель главы администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края
	Н. Д. Федюнина


