РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	30
	декабря 
	2022  года
	г. Благодарный
	№
	830-р


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года №  1697 «Об утверждении муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 2144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Благодарненского городского округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными  постановлениями администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 387, от 07 декабря 2020 года № 1644, 09 ноября 2021 года №1214) 
1.  Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год.
2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.
3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
	Глава 

Благодарненского городского округа Ставропольского края
	                        А.И. Теньков


Проект вносит начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 
                                                                                                        И.А. Востриков
Проект визируют: 

	Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

	Н.Д. Федюнина

	Заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края


	Л.В. Кузнецова

	Начальник отдела правового обеспечения и муниципальных закупок администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
	           Л.С. Шурховецкая


	
	                                       УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
от 30 декабря 2022 года № 830-р


ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» на 2023 год
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	ответственный исполнитель (должность,
Ф.И.О.)
	дата

наступления контроль-

ного события


	объемы и источники финна

нсового обеспечения Программы, 
тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный
бюджет
	средства других источников

	
	Муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан», всего
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	549 555,70
	1 411,52
	-

	1.
	Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	523 663,76
	1 320,85
	-

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	250 686,43
	0,00
	-

	
	Контрольное событие 1.

Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, обратившимся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте  - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России», для выплаты получателям
	 
	31.03.2023
30.06.2023
29.09.2023
29.12.2023
	х
	х
	х

	1.2
	Основное мероприятие 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	200 846,88
	1 320,85
	-

	
	Контрольное событие 2. 
Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России», для выплаты получателям для выплаты получателям
	 
	31.03.2023

30.06.2023

29.09.2023
29.12.2023
	х
	х
	х

	1.3
	Основное мероприятие 1.3 Реализация  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	72 130,45
	-
	-

	
	Контрольное событие 3. 
Перечислены денежные средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющим на них право, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо в Благодарненском почтамте - Управлении Федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России» для выплаты получателям.
	
	31.03.2023

30.06.2023

29.09.2023
29.12.2023
	
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 1.4 «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения городского округа»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	финансирование не требуется
	
	

	
	Контрольное событие 4 

Государственные услуги в сфере социальной защиты населения городского округа предоставлены в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг
	
	29.12.2023
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.5 «Проведение информационно разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	финансирование не требуется
	
	

	
	Контрольное событие 5

Проведены индивидуальные консультирования, размещена в СМИ, на Интернет-портале, информационных стендах управления актуальная информация в сфере действующего законодательства о предоставлении мер социальной поддержки гражданам.
	
	29.12.2023
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	25 891,94
	90,67
	-

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации Программы»
	начальник 
И.А. Востриков
	Х
	25 891,94
	90,67
	-


	Первый заместитель главы администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края
	 Н.Д. Федюнина


