**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | марта  | 2021 года | г. Благодарный | № | 256 |

Об утверждении отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года по итогам 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 17 октября 2018 года №1167 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года по итогам 2020 года (далее – отчет).

2. Ответственным исполнителям продолжить работу по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года.

3. Отделу экономического развития и муниципальных закупок администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (Арзамас):

3.1. По результатам мониторинга и контроля Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года (далее – План мероприятий) по итогам 2020 года провести корректировку Плана мероприятий.

3.2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кузнецову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| ГлаваБлагодарненского городского округаСтавропольского края  | А.И. Теньков |

Проект вносит начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края

 М.Н. Арзамас

|  |  |
| --- | --- |
| Проект визируют: |  |
| Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края  | Н.Д. Федюнина |
| Заместителя главы администрации -начальник финансового управления администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.В. Кузнецова |
|  |  |
| Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.С. Шурховецкая |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииБлагодарненского городского округаСтавропольского краяот 22 марта 2021 года № 256 |

ОТЧЕТ

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Благодарненского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года по итогам 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | наименование муниципальной программы, содержащей мероприятие(при наличии) | ответственныйисполнительмероприятия | результат мероприятия |
| наименование показателя реализациистратегии (единица измерения) | 2021план | 2019факт | 2020факт |
| Цель Стратегии: Благодарненский городской округ - территория, комфортная для проживания, возможностей ведения бизнеса и развития здоровой и гармоничной личности |
| 1. | Задача 1. Развитие и повышение качества человеческого капитала |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, (процент) | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  |  | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, (процент) | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|  |  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | 90,0 | 90,6 | 90,2 |
|  |  | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
|  |  | доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (процент) | 79,0 | 78,0 | 78,6 |
|  |  | доля детей обучающихся по федеральным государственным образовательнымстандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, (процент) | 93,0 | 84,5 | 97,5 |
|  |  | доля обучающихся образовательных организаций, занимающихся во вторую смену, (процент) | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| 1.1.1 | Модернизация существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ) | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт спортивных залов в образовательных организациях; | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (процент) | 90,5 | 90,6 | 90,6 |
| 1.1.3 | Создание на базе общеобразовательных организаций городского округа Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (процент) | 76,9 | 78,0 | 78,6 |
| 1.1.4 | Внедрение новых образовательных технологий, включая информационно – коммуникационные, обеспечивающих качество образования в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования, (процент) | 93,0 | 84,5 | 97,5 |
| 1.1.5 | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование) | МП «Развитие образова ния и молодеж ной политики» | управление образования и молодеж ной политики | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, (процент) | 50 | 80,6 | 69,6 |
| В муниципальную сеть отрасли входят 45 образовательных организаций: 23 дошкольные образовательные организации (2957 воспитанников); 16 общеобразовательных организаций (6495 обучающихся); 6 учреждений дополнительного образования (4356 обучающихся). Очередность на устройство детей в детские сады округа отсутствует. Численность детей от 1 до 6 лет в округе составляет 4916 детей. Численность детей в возрасте от 0 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 2897 человек (58,9 процентов от общей численности детей). Численность детей в возрасте от 1 года до 8 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 2957 человек (60,1 процент от общей численности детей). В сравнении с 2019 годом значение показателя увеличилось на 0,7 процентов. Наполняемость |
| групп на 100 мест составляет 83,2 ребенка (2019 – 92,7 ребенка, 2018 год – 94,2 ребенка). В общеобразовательных организациях продолжается поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). По ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования в 2020 году обучается 6331 школьник с 1 по 10 классы, что составляет 97,5 процентов от общей численности учащихся. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году проходили 164 выпускника округа, 25 человек отказались от сдачи ЕГЭ. В городском округе реализуется национальный проект «Образование». В рамках проекта «Современная школа» в 2020 году открыт один Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовательном учреждении «Средней общеобразовательная школа №10» с. Бурлацкого (в 2019 году-3). 16 общеобразовательных организаций реализовывали программы дополнительного образования в 146 кружках и секциях. Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, - 8358 человек, что составляет 78,6 процентов от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе. |
| 1.2 | Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, (процент) | 96,0 | 93,8 | 96 |
| доля населения БГО СК в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения БГО СК в возрасте от 3 до 79 лет, процент  | 48,5 | 48,3 | 50,0 |
| численность населения (среднегодовая), процент | 58,5 | 57,8 | 58 |
| ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 74,0 | 74,66 | 74,7 |
| 1.2.1 | Приобщение людей к систематическим занятиям физическими упражнениями и массовым спортом, к здоровому образу жизни | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление физической культуры и спорта | удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры и спорта, (процент) | 55 | 45 | 50 |
| 1.2.2 | Модернизация системы детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационно-управленческое, финансовое, материально-техническое, научно-методическое, кадровое обеспечение | внепрограммные мероприятия | управление физической культуры и спорта | доля детей, в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процент | 80 | 60 | 70 |
| 1.2.3 | Совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной категории | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление физической культуры и спорта | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа, процент  | 20 | 15 | 17 |
| 1.2.4 | Создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения, рекреационных территорий с учетом социальных нормативов  | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление физической культурыи спорта | строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории Благодарненского городского округа. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент  | 67 | 50 | 60 |
| 1.2.5 | Формирование качественной системы информационного обеспечения в области физической культуры и спорта | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление физической культурыи спорта | проведение информационно-просветительских кампаний, в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного общественного мнения о занятиях физической культурой и спортом в том числе реализация муниципальной составляющей всероссийского комплекса «ГТО» и регионального проекта «Спорт-норма жизни», единиц | 15 | 10 | 15 |
| На территории округа расположено 143 спортивных сооружения, в том числе 31 спортивный зал, 96 плоскостных площадок. Работают 2 спортивные школы центр «Факел» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Колос», в которых тренируется более 2000 спортсменов, в том числе людей с ограниченными возможностями - по 10 видам спорта. Численность жителей в возрасте от 3 до 80 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 1 января 2021 года составляет более 26052 человека (49 процентов). В 2020 году проведено 80 спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения. Спортсмены округа участвовали в 18 краевых, 6 всероссийских, 4 соревнованиях Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Разработана проектная документация на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, 25х8.5м.» в г. Благодарный. Строительство объекта запланировано на 2022 год. На территории |
| округа занимаются физкультурой и спортом 997 человек с ограниченными возможностями. В округе 62 коллектива физической культуры. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличилась и составила 19,6 процента. |
| 1.3 | Задача 1.3. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Благодарненского городского округа. | доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, (процент) | 52,0 | 25,9 | 11,1 |
| количество участников клубных формирований, единиц | 3350 | 3435 | 3435 |
| количество посещений МУК «БРИКМ», единиц | 17715 | 17750 | 6210 |
| количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц | 144,1 | 133,9 | 137,7 |
| количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культурыв т.ч. на платной основе, единиц | 180,366,5 | 187,671,1 | 70,211,3 |
| прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, единиц,в т.ч. на платной основе, единиц | 1,51,5 | 4,88,1 | 0,00,0 |
| прирост участников клубных формирований, процент | 2,4 | 4,6 | 0,0 |
| количество обучающихся МУДО «БДШИ», единиц | 631 | 545 | 545 |
| прирост обучающихся МУДО «БДШИ», процент | 15,7 | 4,8 | 0,0 |
| 1.3.1 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение досуга сельских жителей | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление культуры | проведена реконструкция домов культуры, их капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение, единиц  | 2 | 10 | 7 |
| 1.3.2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление культуры | количество посетителей МУК «БРИКМ», единиц  | 17715 | 17750 | 6210 |
| 1.3.3 | Создание в библиотеках комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения  | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление культуры | количество посещений МУК «БЦБС», единиц | 144810 | 133916 | 137704 |
| 1.3.4 | Обеспечение доступности культурных благ для населения городского округа | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление культуры | охват населения услугами автоклубов, человек | 2000 | 2023 | 2750 |
| 1.3.5 | Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей городского округа | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | управление культуры | количество детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, человек | 631 | 545 | 545 |
| Учреждения культуры городского округа расположены в 25-х зданиях. В Домах культуры насчитывается 18 зрительных залов с общим количеством посадочных мест - 5581, помещений для досуговых занятий - 72, их общая площадь составляет - 6105 кв.м. За 2020 год учреждениями культуры проведено офлайн 1598 и онлайн 1931 культурно-досуговых мероприятий. Из общего числа мероприятий на платной основе - 416. Посетителей на платных мероприятиях - 70178 человек. Посетителей на платных мероприятиях - 11344 человека. |
| 1.4 | Задача 1.4. Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи | доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа, процент | 64 | 63,0 | 64,3 |
| доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан Благодарненского городского округа, процент | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
| 1.4.1 | Развитие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, аттестация специалистов, проведение | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления, процент | 12 | 8,0 | 10,5 |
|  |  и участие в семинарах) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Усовершенствование межведомственного взаимодействия с социальными партнерами и организациями и предприятиями городского округа | МП «Развитие образования и молодежной политики» | управление образования и молодежной политики | доля молодых граждан - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, процент | 16 | 10,0 | 16,0 |
|  На территории Благодарненского городского округа на 01 января 2020 года проживает 15400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет или 27,4 процента. За 2020 год проведено 189 мероприятий. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Благодарненского городского округа, составляет 2300 человек. На территории Благодарненского городского округа действует общественная организация "Российский Союз Молодёжи", в которую входит 160 инициативных ребят. |
| 1.5 | Задача 1.5. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, человек | 16,7 | 20,2 | 12,8 |
| доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных (условно доступных) для маломобильных групп населения и инвалидов в общей численности, процент | 51 | 51 | 51 |
|  | численность инвалидов и детей - инвалидов, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, человек | 50 | 55 | 182 |
|  | доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1 | Совершенствование организации работы по охране труда и внедрение систем оценки и управления профессиональными рисками у работодателей Благодарненского городского округа Ставропольского края | МП «Социальная поддержка граждан» | УТ и СЗН | внедрение системы оценки и управления профессиональными рисками работодателями, осуществляющих деятельность на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, штук | 5 | 0 | 3 |
| 1.5.2 | Активизация деятельности работодателей Благодарненского городского округа Ставропольского края по проведению | МП «Социальная поддержка граждан» | УТ и СЗН | проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, процент | 99,8 | 114,7 | 100 |
|  | специальной оценки условий труда на рабочих местах и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Развитие информационного обеспечения процесса обучения по охране труда | МП «Социальная поддержка граждан» | УТ и СЗН | принятие участия в обучении по охране труда из числа руководителей и специалистов, человек  | 290 | 290 | 239 |
| 1.5.4 | Реализация мер, направленных на ликвидацию задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | снижение уровня задолженности по заработной плате, процент | 100 | 92,44 | 100 |
| снижение уровня задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, процент | 10 | 0 | 5 |
| 1.5.5 | Проведение мероприятий, направленных на устранение нелегальной занятости на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | выявление неформально занятых трудовой деятельностью работников, человек | 1900 | 2311 | 1735 |
| 1.5.6 | Проведение мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий работников в процессе трудовой деятельности | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | выявление нарушений норм трудового законодательства, штук | 200 | 210 | 286 |
| 1.5.7 | Эффективное осуществление социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий граждан | МП «Социальная поддержка граждан» | УТ и СЗН | предоставление выплат социальной направленности многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством, процент | 100 | 100 | 100 |
| предоставление выплат социальной направленности отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством, процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.8 | Формирование системы комплексной профилактики социального неблагополучия семей на основе межведомственного взаимодействия | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | участие в межведомственных операциях, рейдах по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, консультирование граждан данной категории о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, своевременное назначение социальных пособий и компенсаций, процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.9 | Укрепление и пропаганда семейных ценностей. Повышение престижа социально благополучной семьи | внепрограмные мероприятия | УТ и СЗН | предоставление кандидатур семейных пар, подающих пример достойной семейной жизни в любви и верности, сохранения семейных ценностей для награждения медалью «За любовь и верность», семейных пар | 4 | 4 | 6 |
| 1.5.10 | Создание условий для активного, независимого образа жизни инвалидов | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | проведение мониторинга доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, процент | 51 | 51 | 51 |
| 1.5.11 | Содействие социальной интеграции инвалидов, формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидов | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | проведение фестивалей художественного творчества инвалидов, детей-инвалидов, иных мероприятий с участием инвалидов и детей-инвалидов, человек | 50 | 55 | 41 |
| 1.5.12 | Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей | внепрограммные мероприятия | УТ и СЗН | определение льготного статуса и предоставление мер социальной поддержки гражданам из числа пожилых людей, процент | 100 | 100 | 100 |
| По состоянию на 01 января 2021 года на учете состоят 24 886 получателей мер социальной поддержки, которым в полном объеме предоставлены выплаты. В 2020 году произведен ремонт жилых помещений 1 участнику ВОВ, 5 вдовам участников ВОВ, 10 труженикам тыла. За 2020 год выявлено 1915 неформально занятых, из них 278 индивидуальных предпринимателей, что составляет 110,4 процента от целевого индикатора на 2020 год (1735 человек). Численность инвалидов в округе на 01 января 2021 года составляет 5835 человек (из них 426 детей-инвалидов). По состоянию на 01 января 2021 года из 113 приоритетных объектов социальной инфраструктуры округа 58 приспособлены (частично приспособлены) с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, что составляет 51 процент от общего количества приоритетных объектов. |
| 2. | Задача 2. Создание комфортной среды для жизни населения Благодарненского городского округа |
| 2.1 | Обеспечение население качественным, комфортным и доступным жильем | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | 15,0 | 4,4 | 16,2 |
| ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. | 7,8 | 6,6 | 7,2 |
| общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м | 26,6 | 26,2 | 26,5 |
| доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процент | 95,83 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | Сохранение имеющегося жилого фонда путём уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | принятие в муниципальную собственность бесхозного имущества, единиц | 41 | 22 | 26 |
| 2.1.2 | Улучшение жилищных условий | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | 15,0 | 4,4 | 16,2 |
| 2.1.3 | увеличение объемов жилищного строительства | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | отдел архетиктуры и градостроительства | увеличение общей площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя введенная в действие за один год, тыс. кв. м. | 0,13 | 0,11 | 0,13 |
| В 2020 году строительство жилья осуществлялось за счет средств индивидуальных застройщиков. Введено в эксплуатацию – 7202,0 кв. метра жилья, что составляет 109 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Решение этих задач на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края в 2020 году обеспечивалось путем реализации комплекса нормативных, правовых, организационных и финансовых мер, одной из которых является выполнение мероприятий подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утверждённой постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 571-п. В рамках вышеназванной программы в 2020 году субсидии реализовали 55 молодых семей. В рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году улучшила свои жилищные условия 1 семья.  |
| 2.2. | Задача 2.2. Развитие современной и эффективной автомобильно - дорожной инфраструктуры. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | 60,0 | 56,9 | 55,2 |
| доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах местного значения, из-за сопутствующих дорожных условий в общем |  |  |  |
| количестве дорожно-транспортных происшествий в городском округе, процент | 75 | 43,2 | 26,4 |
| 2.2.3. | Приведение улично-дорожной сети в соответствии с требованиями новых национальных стандартов на территории городского округа | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля пешеходных переходов автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов местного значения, процент  | 60,0 | 47,0 | 58 |
| 2.2.4 | Развитие транспорта общего пользования городского округа | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа, процент | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность автодорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности БГО СК, составляет 484,5 км. В 2020 году проведены мероприятия: заменены 2 светофорных объекта; приобретено и установлено 66 комплектов светофоров Т-7 для приведение пешеходных переходов к национальному стандарту и заменено 220 дорожных знаков; нанесено вертикальной дорожной разметки пешеходных переходов – 1 800 м. кв. и осевых (разделительных) линий дорожной разметки 240 км.; проведен ямочный ремонт дорог на 11 300 м. кв.. Изготовлены проекты организации дорожного движения на а/д 180 км. Ремонт тротуара в селе Александрия по ул. Пролетарская 1. Ремонт дорог с применением песчано – гравийной смеси по улицам Лесная, Дорожная, Однокозова и пер. Ручейный, Красноармейский. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Сотниковское от а/д «Светлоград – Благодарный - Буденновск» по пер. Пионерский (на участке от |
| ул. Ленина) в селе Сотниковское. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от пер. Партизанский до дома №1) в селе Спасское. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Путь Победы (от пер. Пионерский (2я очередь, ПК 11+50 – ПК 21+60)) в с. Елизаветинское. Ремонт автомобильных дорог по улице Садовая от дома № 2 до дома № 74, улице Крестьянская от дома № 8 до дома № 46, участков переулка Малый от пересечения с улицей Садовая до пересечения с улицей Пролетарская и от пересечения с улицей Пролетарская до пересечения с улицей Красная, участков переулка 50 лет Октября от пересечения с улицей Садовая до пересечения с улицей Пролетарская и от дома № 2 до пересечения с улицей Красная в селе Бурлацкое. В 2020 году совершено 72 дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП) из-за сопутствующих дорожных условий на дорогах местного значения 19 ДТП (отсутствие направляющих устройств, отсутствие освещения, отсутствие тротуаров, плохая разметка, неудовлетворительное состояние обочин, неисправность светофора, недостаточность освещения, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие дорожных знаков. |
| 2.3 | Задача. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории БГО СК | доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов, процент | 80 | 50,0 | 50,0 |
| доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок, процент | 75 | 38 | 40 |
| доля благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) в городском округе в общем количестве общественных |  |  |  |
| территорий в городском округе (на конец отчетного года), процент | 47 | 30 | 30 |
| 2.3.1 | Благоустройство общественных территорий | МП «Формирование современной городской среды | управление по делам территорий | количество благоустроенных общественных территорий в городском округе, единиц | 7 | 3 | 2 |
| 2.3.2 | Развитие специализированных предприятий по уборке территории городского округа с приобретением высокопроизводительной техники | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | приобретена высокопроизводительная техника, единиц | 2 | 3 | 1 |
| 2.3.3 | Создание декоративного озеленения территорий | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля благоустроенных территорий населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, процент | 50 | 30 | 30 |
| 2.3.4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МП «Формирование современной городской среды» | управление по делам территорий | количество благоустроенных дворовых территорий в городском округе, единиц | 2 | 2 | 0 |
| 2.3.5 | Организация уличного освещения | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля уличной сети населенных пунктов, обеспеченная искусственным освещением, от общей протяженности уличной сети населенных пунктов, процент | 80 | 50 | 50 |
| 2.3.6 | Повышение качества благоустройство, содержания дворовых и общественных пространств для поддержания физического, психологического и социального здоровья населения | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля населения, считающая проживание на территории городского округа комфортным (удовлетворённая состоянием благоустройства), процент | 67 | 60 | 64 |
| 2.3.7 | Обустройство площадок по сбору мусора на территориях частного сектора | МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | управление по делам территорий | доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных свалок, процент | 50 | 40 | 75 |
| В 2020 году проведены работы: 1.Благоустройство прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края.(укладка тротуарной плитки, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов); 3.Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к берегу реки Мокрая Буйвола Благодарненского городского округа Ставропольского края(укладка нового покрытия, установка бордюров, посадка деревьев, установка лавочек, урн, вазонов, детской площадки, топиарных фигур) |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Задача 3. Создание условий для эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала |
| 3.1. | Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 319,0 | 279,9 | 284,9 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент | 26,5 | 20,4 | 25,1 |
| численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 5872 | 4727 | 4419 |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий на развитие малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | организация и проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, единиц | 2 | 2 |  1 |
| 3.1.2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов для субъектов МСП | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | организация и проведение ежегодных обучающих семинаров, круглых столов для субъектов МСП, единиц | 4 | 3 |  4 |
| 3.1.3 | Имущественная поддержка субъектов МСП в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  | внепрограммные мероприятия | управление имущественных и земельных отношений  | размещение на официальном сайте администрации актуализированного перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 8 | 7 |  7\* |
| 3.1.4 | Стимулирование развития эко-бизнеса, поскольку с развитием информационных технологий параллельно растет и популярность здорового образа жизни и увеличивается спрос потребителей на экологичные продукты, экологичный дизайн, эко - маркировку | внепрограммные мероприятия | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка, УСХ | оказано консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по государственной и муниципальной поддержках, единиц | 4 | 4 |  1 |
| 3.1.5 | Организация выставки товаров местных товаропроизводителей | внепрограммные мероприятия | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка, УСХ | количество проведенных мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, единиц | 9 | 5 |  2 |
| 3.1.4 | Проведение обучающих семинаров для сферы торговли и общественного питания | внепрограммные мероприятия | отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в мероприятиях различных уровней, единиц | 2 | 3 |  2 |
| По состоянию на 01 января 2021 года на территории округа осуществляли деятельность 1789 хозяйствующих субъектов, в том числе 1641 субъектов малого и среднего бизнеса (далее - субъекты МСП), из них 1451 индивидуальный предприниматель и 338 юридических лиц. Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий составил 3281,0 млн. рублей, темп роста к 2019 году составил 96,9 процентов. За 2020 год оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 1,2 млрд. рублей или 100,8 процентов к 2019 году. В 2020 году реализовывалась подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата» МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК». За отчетный период 2020 года проведено 2 конкурса, по итогам которых одному начинающему предпринимателю выплачен грант на сумму 45 тыс. рублей. За 2020 год в городском округе проведено 1132 ярмарки в 12 населенных пунктах, объем реализованной продукции составил 408 тонн. За 2020 год даны разъяснения и консультации 470 индивидуальным предпринимателям по вопросам государственной и муниципальной поддержки, налогообложения и кредитования и применения законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и иных нормативно - правовых актов.  |
| 3.2 | Задача 3.2. Достижение лидерских позиций городского округа среди муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по привлекательности для инвесторов | объем инвестиций в основной капитал на душу населения, рублей | 14384 | 9883,8 | 9284 |
| объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей (субъекты малого предпринимательства), млн. руб. | 2262,9 | 2683,0 | 3433,9 |
| 3.2.1 | Поддержка в актуальном состоянии базы данных инвестиционных предложений и проектов, реализуемыхи (или) планируемых к реализации на территории городского округа | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел экономического развития и муниципальных закупок | количество созданных и модернизированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов на территории городского округа, мест | 15 | 22 | 34 |
| 3.2.2. | Обеспечение административного сопровождения реализации инвестиционных проектов | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел экономического развития и муниципальных закупок | индекс физического объема инвестиций в основной капитал, процент | 103,6 | 86,9 | 92,9 |
| 3.2.3 | Поддержание в актуальном состоянии перечня инвестиционных площадок на территории округа | внепрограммное мероприятие | отдел экономического развития и муниципальных закупок | количество инвестиционных площадок размещенных на инвестиционном портале Ставропольского края (нарастающим итогом), единиц | 12 | 10 | 20 |
| 3.2.4 | Привлечение предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа, для участия в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и других аналогичных мероприятиях различных уровней | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел экономического развития и муниципальных закупок | количество предприятий принявших участие в мероприятиях различных уровней, единиц | 12 | 8 | 0 |
| Оценочно объем инвестиций в основной капитал по всем видам хозяйствующих субъектов за 2020 год составил 3968,9 млн. рублей, темп роста к 2019 году составил 121,8 процентов. По данным мониторинга объем инвестиций в основной капитал по всем видам хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, за 2020 год составил 3 433,9 млн. рублей, что составляет 112,0 процентов от планового показателя. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 128,0 процентов. Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2020 год составил 534,96 млн. руб., или 93,0 процента к уровню 2019 года. На сегодняшний день инвестиционный портфель городского округа содержит 5 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций 418,8 млн. рублей, по которым будет создано - 158 новых рабочих мест. За 2020 год по проектам освоено 63,8 млн. рублей, создано 29 новых рабочих мест. Для повышения инвестиционной привлекательности района и привлечения инвесторов на территории района сформирован банк данных инвестиционных площадок, состоящий из 20 площадок: из них 12 земельных участков и 8 промышленных площадок. При обращении потенциальных инвесторов первоначально предлагаются территории указанные в реестре инвестиционных площадок. За 2020 год проведено 4 Совета по улучшению инвестиционного климата в БГО СК.  |
| 3.3 | Задача 3.3. Снижение бедности и повышение уровня доходов населения | среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 29845 | 28369 | 29285 |
| уровень регистрируемой безработицы, процент | 0,7 | 0,8 | 3,72 |
| граждане предпенсионного возраста, прошедшие профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел | 85 | 97 | 103 |
| 3.3.1 | Определение (расчетно) потребности в профессиональном обучении безработных граждан в профессионально - квалификационном разрезе на основе анализа и прогноза рынка труда | внепрограммное мероприятие | ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» | обучено безработных граждан, чел. | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | внепрограммное мероприятие | ГКУ «ЦЗН Благоданенского района» | число граждан принявших участие в мероприятиях, проводимых ГКУ «Центр занятости населения Благодарненского района», чел. | 250 | 813 | 0 |
| 3.3.3 | Осуществление подбора для граждан, ищущих работу, места работы или учебных рабочих мест, для работодателей - требуемых специалистов | внепрограммное мероприятие | ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» | доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, процент  | 62 | 62,1 | 47,2 |
| На 01 января 2021 года в ГКУ «ЦЗН Благодарненского района» за содействием в поиске подходящей работы обратились 2301 гражданин, ищущий работу, что на 1003 человека больше, чем за 2019 год. Трудоустроено в 2020 году 1085 чел.: на постоянную работу - 602 человека, на временную работу 483 человека. Из числа обратившихся были признаны безработными 1421 человек, что на 1052 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Снято с регистрационного учёта 701 безработных, из этого числа 438 - в связи с трудоустройством, 20 безработных - в связи с направлением на профессиональное обучение. Уровень зарегистрированной безработицы остался на прежнем уровне и составил 3,7 процентов (в 2019 году 0,8 процентов). В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году приняли участие 103 гражданина категории 50+ и 27 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Обучено безработных в 2020 году -20 чел. За отчётный период количество вакансий, заявленных работодателями, составило 2782 единицы, что на 69 вакансии больше, чем за 2019 год. Востребованные работодателями профессии: агроном, врач, бухгалтер, воспитатель, подсобный рабочий, водитель автомобиля, медицинская сестра, электромонтёр. |
| 3.4 | Задача 3.4. Обеспечение стабильного роста экономики городского округа | оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям, млн. руб. |  32927 | 18522 | 31696 |
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности предприятий, млн. руб. |  25362 |  16735 | 18232 |
| производство продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 13212 | 14166 | 6081 |
| рентабельность сельскохозяйственных организаций, процент | 20 | 6,3 | 16,6 |
| количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, единиц | 1 | 0 | 0 |
| количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, единиц | 4548 | 4004 | 4276 |
| 3.4.1 | Информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием интернет - ресурсов администрации городского округа, министерства экономического развития Ставропольского края, Корпорации развития Ставропольского края | МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | отдел экономического развития и муниципальных закупок | количество инвестиционных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в реестре инвестиционных площадок Ставропольского края, штук | 10 | 10 | 20 |
| 3.4.2 | Применение интенсивных агро технологий  | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства  | производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн | 377,5 | 343,3 | 118,9 |
| доля площади засеваемой элитными семенами, процент | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
| 3.4.3 | Увеличение производительности труда в сельском хозяйстве | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | индекс производства продукции сельского хозяйства, процент | 101,5 | 104,9 | 60,6 |
| 3.4.4 | Повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | внесение минеральных удобрений, тонн  | 12,8 | 16,7 | 10,4 |
| ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (нарастающим итогом), гектар | 130 | 0 | 0 |
| 3.4.5 | Развитие эфиро-масличного растениеводства на базе закрытого акционерного общества «Родина» | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | площадь, занятых под эфиро-масличными культурами, тыс. га | 2,0 | 4,1 | 3,3 |
| 3.4.6 | Развитие овощеводства, виноградарства и садоводства | МП «Развитие сельского хозяйства» | управление сельского хозяйства | производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 3,2 | 7,3 | 3,6 |
| валовой сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 2,0 | 2,3 | 2,9 |
| количество участников краевой программы по закладке садов супер интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, единиц  | 20 | 0 | 20 |
| 3.4.7 | Модернизация сельскохозяйственного производства и обновление сельскохозяйственной техники | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, единиц | 21 | 22 | 22 |
| 3.4.8 | Развитие молочного направления за счет расширения производства молока и его переработку за счет развития кооперации  | МП «Развитие сельского хозяйства» | управление сельского хозяйства | производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 14,0 | 17,5 | 15,5 |
| 3.4.9 | Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для модернизации животноводческих ферм | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, тыс. год | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| производство мяса всех видов на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 94,0 | 97,5 | 101,7 |
| производства яиц в сельскохозяйственных организациях, млн. шт. | 81,5 | 96,2 | 94,8 |
| 3.4.10 | Развитие племенного животноводства | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, тыс. усл. голов | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3.4.11 | Содействие взаимодействию хозяйствующих субъектов в инвестиционно-инновационной сфере | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом), единиц | 18 | 14 | 18 |
| 3.4.12 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  | МП «Развитие сельского хозяйства» | управление сельского хозяйства | прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, процентов | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
| 3.4.13 | Рост заработной платы работников агропромышленного комплекса | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, рублей | 37200 | 35761 | 32881 |
| 3.4.14 | Развитие рыболовства | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | количество реализованной рыбы, тонн | 197 | 197,7 | 206,1 |
| 3.4.14 | Устойчивое развитие сельских территорий  | внепрограммное мероприятие | управление сельского хозяйства | количество объектов, включенных в Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» (нарастающим итогом), единиц | 5 | 0 | 0 |
| Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) за январь - декабрь 2020 года составил 31,7 млрд. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 171,1 процент. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям городского округа за 2020 год составил 18,2 млрд. рублей, что превышает прошлогодние показатели на 8,9 процентов. Среднесписочная численность работников занятых в сельскохозяйственной отрасли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году составила 1417 человек, темп роста к 2019 году 101,4 процента. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства за январь-декабрь 2020 года снизилась на 7,9 процентов и составила 32993,9 рублей. В 2020 году получено 118,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 17,3 ц/га. В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 343,3 тыс. тонн при урожайности 30,0 ц/га. Недобор зерновых в 2020 году составил 65 процентов к уровню 2019 года. В 2020 году произведено 15,5 тыс. тонн молока, что составляет 88,3 процента от уровня 2019 года. В 2020 году производство мяса всех видов в живом весе составило 101,7 тыс. тонн.  |

\* Постановление администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края от 14 сентября 2020 года № 1195 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Благодарненского городского округа Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

.

Используемые сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| БГО СК | Благодарненский городской округ Ставропольского края; |
| МП «Развитие образования и молодежной политики» | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»; |
| УТ и СЗН | управление труда и социальной защиты населения администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Управление физической культуры и спорта | Управление физической культуры и спорта администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| МУДО «БДШИ» | муниципальное учреждение дополнительного образования «Благодарненская детская школа искусств»; |
| МУК «БРИКМ» | муниципальное учреждения культуры «Благодарненский районный историко – краеведческий музей имени Петра Федоровича Грибцова»; |
| МП «Осуществление местного самоуправления в БГО СК» | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Благодарненском городском округе Ставропольского края»; |
| УСХ | управление сельского хозяйства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Управление образование и молодежной политики | управление образование и молодежной политики администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Отдел экономического развития и муниципальных закупок | отдел экономического развития и муниципальных закупок администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| ГКУ «ЦЗН Благодарненского района»  | государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Благодарненского района»;  |
| Одел торговли  | отдел торговли администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| МП «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»; |
| УИ и ЗО | управление имущественных и земельных отношений Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Управление по делам территорий | управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края; |
| Отдел архитектуры и градостроительства | отдел архитектуры и градостроительства администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| МП «Формирование современной городской среды» | муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  |  |
|  |  |

Заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края Н.Д. Федюнина