## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 03 сентября 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 27.08.2026 | Кассовый расход на 03.09.2026 | Кассовый расход с 27.08.2026 по 03.09.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 18614868.3 | 18614868.3 | 0 | 99516648.56 | 15.76%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 5569664 | 5569664 | 0 | 15986530.26 | 25.84%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 5569664 | 5569664 | 0 | 15986530.26 | 25.84% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 03 сентября 2026 года составила 35 человека.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 13045204.3 | 13045204.3 | 0 | 83530118.3 | 13.51%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 4624151.67 | 4624151.67 | 0 | 83530118.3 | 5.246% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельной муниципальной библиотеки в с.Спасское.
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 311368323.33 | 257757062.39 | 264667569.4 | 6910507.01 | 46700753.93 | 85%
Региональный проект "Россия – страна возможностей" | 1448250.77 | 0 | 0 | 0 | 1448250.77 | 0
021Ю176750;Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования | 1448250.77 | 0 | 0 | 0 | 1448250.77 | 0% | Расходы запланированы на реализацию проектов школьного инициативного бюджетирования
Региональный проект "Все лучшее детям" | 252190754.14 | 218983681.43 | 225850759.08 | 6867077.65 | 26339995.06 | 89.56%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 214094961.16 | 196220571.91 | 203087649.56 | 6867077.65 | 11007311.6 | 94.86% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 03 сентября 2026 года работы выполнены на: СОШ № 7 - на 65%, плановые назначения составляют 62523699,78 рублей, кассовое исполнение - 53478884,36 рублей, СОШ № 9 - на 100%, плановые назначения составляют 97683321,14 рублей, кассовое исполнение - 96992366,93 рублей , СОШ № 14 - на 100%, плановые назначения составляют 53887940,24 рублей, кассовое исполнение - 52616398,27 рублей.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 22763109.52 | 22763109.52 | 0 | 14816095.68 | 60.57% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 03 сентября 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 13607488,22 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 11441489,89 рублей, кассовое исполнение - 11441489,89 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 12530227,09 рублей, кассовое исполнение - 11321619,63 рублей.
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 0 | 0 | 0 | 516587.78 | 0% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 38773380.96 | 38816810.32 | 43429.36 | 18912508.1 | 67.24%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 778767.16 | 779595.54 | 828.38 | 470324.46 | 62.37% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 2431240.2 | 2433707.94 | 2467.74 | 1106038.99 | 68.75% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 35563373.6 | 35603506.84 | 40133.24 | 17336144.65 | 67.25% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 27300249.6 | 25358257 | 25935562.02 | 577305.02 | 1364687.58 | 95%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 27300249.6 | 25358257 | 25935562.02 | 577305.02 | 1364687.58 | 95%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 577305.02 | 577305.02 | 0 | 100% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 26722944.58 | 25358257 | 25358257 | 0 | 1364687.58 | 94.89% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). Работы завершены.
ИТОГО | 456800089.79 | 301730187.69 | 309217999.72 | 7487812.03 | 147582090.07 | 67.69%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова