## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 04 июня 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 28.05.2026 | Кассовый расход на 04.06.2026 | Кассовый расход с 28.05.2026 по 04.06.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 12681978.63 | 12681978.63 | 0 | 105449538.23 | 10.74%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 4260926 | 4260926 | 0 | 17295268.26 | 19.77%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 4260926 | 4260926 | 0 | 17295268.26 | 19.77% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 04 июня 2026 года составила 28 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 88154269.97 | 8.72%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 0 | 0 | 88154269.97 | 0% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 315445209.9 | 100649824.63 | 117042165.35 | 16392340.72 | 198403044.55 | 37.1%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 257715891.48 | 77800366.68 | 94192707.4 | 16392340.72 | 163523184.08 | 36.55%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 219620098.5 | 77800366.68 | 94192707.4 | 16392340.72 | 125427391.1 | 42.89% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 04 июня 2026 года работы выполнены на : СОШ № 7 на 42%, СОШ № 9 на 63% , СОШ № 14 на 60%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 0 | 0 | 0 | 37579205.2 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 0 | 0 | 0 | 516587.78 | 0% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 22849457.95 | 22849457.95 | 0 | 34879860.47 | 39.58%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 441398.2 | 441398.2 | 0 | 808521.8 | 35.31% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 1439094.13 | 1439094.13 | 0 | 2100652.8 | 40.66% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 20968965.62 | 20968965.62 | 0 | 31970685.87 | 39.61% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 27300249.6 | 5287564.02 | 5287564.02 | 0 | 22012685.58 | 19.37%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 27300249.6 | 5287564.02 | 5287564.02 | 0 | 22012685.58 | 19.37%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 26722944.58 | 5287564.02 | 5287564.02 | 0 | 21435380.56 | 19.79% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). По состоянию на 04 июня 2026 года работы выполнены на 23%.
ИТОГО | 460876976.36 | 118619367.28 | 135011708 | 16392340.72 | 325865268.36 | 29.29%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова