## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 09 июля 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 02.07.2026 | Кассовый расход на 09.07.2026 | Кассовый расход с 02.07.2026 по 09.07.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 13012031.63 | 13123505.63 | 111474 | 105008011.23 | 11.11%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 4590979 | 4702453 | 111474 | 16853741.26 | 21.81%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 4590979 | 4702453 | 111474 | 16853741.26 | 21.81% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 09 июля 2026 года составила 30 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 88154269.97 | 8.72%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 0 | 0 | 88154269.97 | 0% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 315445209.9 | 121402971.79 | 150080293.64 | 28677321.85 | 165364916.26 | 47.58%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 257715891.48 | 94192707.4 | 114697281.97 | 20504574.57 | 143018609.51 | 44.51%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 219620098.5 | 94192707.4 | 114697281.97 | 20504574.57 | 104922816.53 | 52.23% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 09 июля 2026 года работы выполнены на : СОШ № 7 на 51%, СОШ № 9 на 86% , СОШ № 14 на 88%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 0 | 0 | 0 | 37579205.2 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 0 | 0 | 0 | 516587.78 | 0% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 27210264.39 | 35383011.67 | 8172747.28 | 22346306.75 | 61.29%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 531284.9 | 724931.77 | 193646.87 | 524988.23 | 58% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 1630653.4 | 2221799.21 | 591145.81 | 1317947.72 | 62.77% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 25048326.09 | 32436280.69 | 7387954.6 | 20503370.8 | 61.27% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 27300249.6 | 6803956.13 | 6803956.13 | 0 | 20496293.47 | 24.92%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 27300249.6 | 6803956.13 | 6803956.13 | 0 | 20496293.47 | 24.92%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 26722944.58 | 6803956.13 | 6803956.13 | 0 | 19918988.45 | 25.46% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). По состоянию на 09 июля 2026 года работы выполнены на 74%.
ИТОГО | 460876976.36 | 141218959.55 | 170007755.4 | 28788795.85 | 290869220.96 | 36.89%
Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела правового и информационного обеспечения финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | И.П. Анисимова