## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 12 марта 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 05.03.2026 | Кассовый расход на 12.03.2026 | Кассовый расход с 05.03.2026 по 12.03.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 2112557 | 2112557 | 0 | 116018959.86 | 1.788%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 256557 | 256557 | 0 | 21299637.26 | 1.19%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 256557 | 256557 | 0 | 21299637.26 | 1.19% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 12 марта 2026 года составила 7 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 1856000 | 1856000 | 0 | 94719322.6 | 1.922%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 0 | 0 | 88154269.97 | 0% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 1856000 | 1856000 | 0 | 6565052.63 | 22.04% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 320291042.08 | 16272266.18 | 19588573.4 | 3316307.22 | 300702468.68 | 6.116%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 260607670.81 | 11111129.53 | 11111129.53 | 0 | 249496541.28 | 4.264%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 231142811.1 | 11111129.53 | 11111129.53 | 0 | 220031681.57 | 4.807% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 12 марта 2026 года работы выполненны на : СОШ № 7 на 20%, СОШ № 9 на 27% , СОШ № 14 на 20%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 29464859.71 | 0 | 0 | 0 | 29464859.71 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 59683371.27 | 5161136.65 | 8477443.87 | 3316307.22 | 51205927.4 | 14.2%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 96782 | 165391.15 | 68609.15 | 1084528.85 | 13.23% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3737733.27 | 409792.03 | 516384.7 | 106592.67 | 3221348.57 | 13.82% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 54695718 | 4654562.62 | 7795668.02 | 3141105.4 | 46900049.98 | 14.25% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 28131480.04 | 0 | 0 | 0 | 28131480.04 | 0%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 28131480.04 | 0 | 0 | 0 | 28131480.04 | 0%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)"
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 27554175.02 | 0 | 0 | 0 | 27554175.02 | 0% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)
ИТОГО | 466554038.98 | 18384823.18 | 21701130.4 | 3316307.22 | 444852908.58 | 4.651%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова