## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 16 апреля 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 09.04.2026 | Кассовый расход на 16.04.2026 | Кассовый расход с 09.04.2026 по 16.04.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 8029212.42 | 8047791.42 | 18579 | 110083725.44 | 6.813%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 2112294 | 2130873 | 18579 | 19425321.26 | 9.885%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 2112294 | 2130873 | 18579 | 19425321.26 | 9.885% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 16 апреля 2026 года составила 18 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 5916918.42 | 5916918.42 | 0 | 90658404.18 | 6.127%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 0 | 0 | 88154269.97 | 0% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 5916918.42 | 5916918.42 | 0 | 2504134.21 | 70.26% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 320807629.86 | 47169884.04 | 56394509.96 | 9224625.92 | 263896532.12 | 17.58%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 261124258.59 | 36602080.47 | 42847760.6 | 6245680.13 | 217759910.21 | 16.41%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 231142811.1 | 36602080.47 | 42847760.6 | 6245680.13 | 188295050.5 | 18.54% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 16 апреля 2026 года работы выполнены на : СОШ № 7 на 24%, СОШ № 9 на 40% , СОШ № 14 на 34%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 29464859.71 | 0 | 0 | 0 | 29464859.71 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | [5 empty] | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 59683371.27 | 10567803.57 | 13546749.36 | 2978945.79 | 46136621.91 | 22.7%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 197515.67 | 267627.53 | 70111.86 | 982292.47 | 21.41% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3737733.27 | 705442.25 | 823811.14 | 118368.89 | 2913922.13 | 22.04% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 54695718 | 9664845.65 | 12455310.69 | 2790465.04 | 42240407.31 | 22.77% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 28131480.04 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 27089191.71 | 3.705%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 28131480.04 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 27089191.71 | 3.705%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 27554175.02 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 26511886.69 | 3.783% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). По состоянию на 16 апреля 2026 года работы выполнены на 8%.
ИТОГО | 467070626.76 | 56241384.79 | 65484589.71 | 9243204.92 | 401069449.27 | 14.02%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова