## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 27 августа 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 20.08.2026 | Кассовый расход на 27.08.2026 | Кассовый расход с 20.08.2026 по 27.08.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 14367731.36 | 18614868.3 | 4247136.94 | 99516648.56 | 15.76%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 5551085 | 5569664 | 18579 | 15986530.26 | 25.84%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 5551085 | 5569664 | 18579 | 15986530.26 | 25.84% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 27 августа 2026 года составила 35 человека.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 8816646.36 | 13045204.3 | 4228557.94 | 83530118.3 | 13.51%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 395593.73 | 4624151.67 | 4228557.94 | 83530118.3 | 5.246% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельной муниципальной библиотеки в с.Спасское.
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 311368323.33 | 225290119.24 | 257757062.39 | 32466943.15 | 53611260.94 | 82.78%
Региональный проект "Россия – страна возможностей" | 1448250.77 | 0 | 0 | 0 | 1448250.77 | 0
021Ю176750;Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования | 1448250.77 | 0 | 0 | 0 | 1448250.77 | 0% | Расходы запланированы на реализацию проектов школьного инициативного бюджетирования
Региональный проект "Все лучшее детям" | 252190754.14 | 187113807.26 | 218983681.43 | 31869874.17 | 33207072.71 | 86.83%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 214094961.16 | 187113807.26 | 196220571.91 | 9106764.65 | 17874389.25 | 91.65% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 27 августа 2026 года работы выполнены на: СОШ № 7 - на 65%, плановые назначения составляют 62523699,78 рублей, кассовое исполнение - 53478884,36 рублей, СОШ № 9 - на 100%, плановые назначения составляют 97683321,14 рублей, кассовое исполнение - 96992366,93 рублей , СОШ № 14 - на 100%, плановые назначения составляют 53887940,24 рублей, кассовое исполнение - 45749320,62 рублей.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 0 | 22763109.52 | 22763109.52 | 14816095.68 | 60.57% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 27 августа 2026 года: СОШ № 7 - плановые назначения составляют 13607488,22 рублей, кассовое исполнение - 0,00 рублей, СОШ № 9 - плановые назначения составляют 11441489,89 рублей, кассовое исполнение - 11441489,89 рублей , СОШ № 14 - плановые назначения составляют 12530227,09 рублей, кассовое исполнение - 11321619,63 рублей.
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 0 | 0 | 0 | 516587.78 | 0% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 38176311.98 | 38773380.96 | 597068.98 | 18955937.46 | 67.16%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 768053.78 | 778767.16 | 10713.38 | 471152.84 | 62.31% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 2384215.79 | 2431240.2 | 47024.41 | 1108506.73 | 68.68% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 35024042.41 | 35563373.6 | 539331.19 | 17376277.89 | 67.18% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 27300249.6 | 25358257 | 25358257 | 0 | 1941992.6 | 92.89%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 27300249.6 | 25358257 | 25358257 | 0 | 1941992.6 | 92.89%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 26722944.58 | 25358257 | 25358257 | 0 | 1364687.58 | 94.89% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). Работы завершены.
ИТОГО | 456800089.79 | 265016107.6 | 301730187.69 | 36714080.09 | 155069902.1 | 66.05%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова