## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 30 июля 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 23.07.2026 | Кассовый расход на 30.07.2026 | Кассовый расход с 23.07.2026 по 30.07.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 13510663.63 | 13924836.36 | 414172.73 | 104206680.5 | 11.79%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 5089611 | 5108190 | 18579 | 16448004.26 | 23.7%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 5089611 | 5108190 | 18579 | 16448004.26 | 23.7% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 30 июля 2026 года составила 32 человека.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 8421052.63 | 8816646.36 | 395593.73 | 87758676.24 | 9.129%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 395593.73 | 395593.73 | 87758676.24 | 0.4488% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 8421052.63 | 8421052.63 | 0 | 0 | 100% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 315445209.9 | 194238880.79 | 224569155.32 | 30330274.53 | 90876054.58 | 71.19%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 257715891.48 | 156994471.4 | 187083757.26 | 30089285.86 | 70632134.22 | 72.59%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 219620098.5 | 156994471.4 | 187083757.26 | 30089285.86 | 32536341.24 | 85.19% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 30 июля 2026 года работы выполнены на : СОШ № 7 на 58%, СОШ № 9 на 96% , СОШ № 14 на 95%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 37579205.2 | 0 | 0 | 0 | 37579205.2 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | 0 | 0 | 0 | 516587.78 | 0% | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 57729318.42 | 37244409.39 | 37485398.06 | 240988.67 | 20243920.36 | 64.93%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 750796.92 | 755987.6 | 5190.68 | 493932.4 | 60.48% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3539746.93 | 2345189.35 | 2362553.11 | 17363.76 | 1177193.82 | 66.74% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 52939651.49 | 34148423.12 | 34366857.35 | 218434.23 | 18572794.14 | 64.92% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 27300249.6 | 17084085.94 | 17084085.94 | 0 | 10216163.66 | 62.58%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 27300249.6 | 17084085.94 | 17084085.94 | 0 | 10216163.66 | 62.58%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 26722944.58 | 17084085.94 | 17084085.94 | 0 | 9638858.64 | 63.93% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). По состоянию на 30 июля 2026 года работы выполнены на 85%.
ИТОГО | 460876976.36 | 224833630.36 | 255578077.62 | 30744447.26 | 205298898.74 | 55.45%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова