## кв.смета_13
Информация о реализации национальных проектов на территории Благодарненского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 29 апреля 2026 года
Наименование | Утвержденный план на год | Кассовый расход на 23.04.2026 | Кассовый расход на 29.04.2026 | Кассовый расход с 23.04.2026 по 29.04.2026 | Остаток годового плана | % исп. год | Пояснение
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Национальный проект 'Семья' | 118131516.86 | 8984949.42 | 9597691.13 | 612741.71 | 108533825.73 | 8.125%
Региональный проект "Многодетная семья" | 21556194.26 | 3068031 | 3105189 | 37158 | 18451005.26 | 14.41%
01.1.Я2.54040; Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 21556194.26 | 3068031 | 3105189 | 37158 | 18451005.26 | 14.41% | Расходы запланированы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Численность получателей по состоянию на 29 апреля 2026 года составила 21 человек.
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 96575322.6 | 5916918.42 | 6492502.13 | 575583.71 | 90082820.47 | 6.723%
021Я555130;Модернизация муниципальных учреждений культуры | 88154269.97 | 0 | 0 | 0 | 88154269.97 | 0% | Расходы запланированы на строительство детской школы искусств
043Я554540;Создание модельных муниципальных библиотек | 8421052.63 | 5916918.42 | 6492502.13 | 575583.71 | 1928550.5 | 77.1% | Расходы запланированы на создание модельных муниципальных библиотек
Национальный проект 'Молодежь и дети' | 320807629.86 | 56455393.46 | 58136156.42 | 1680762.96 | 262154885.66 | 18.12%
Региональный проект "Все лучшее детям" | 261124258.59 | 42847760.6 | 42847760.6 | 0 | 217759910.21 | 16.41%
021Ю457500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 231142811.1 | 42847760.6 | 42847760.6 | 0 | 188295050.5 | 18.54% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14. По состоянию на 29 апреля 2026 года работы выполнены на : СОШ № 7 на 32%, СОШ № 9 на 52% , СОШ № 14 на 39%.
021Ю4А7500;Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 29464859.71 | 0 | 0 | 0 | 29464859.71 | 0% | Расходы запланированы на капитальный ремонт СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14
021Ю4А7501;Строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования | 516587.78 | [5 empty] | Расходы запланированы на строительный контроль по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
Региональный проект "Педагоги и наставники" | 59683371.27 | 13607632.86 | 15288395.82 | 1680762.96 | 44394975.45 | 25.62%
02.1.Ю6.50500; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249920 | 269709.53 | 301055.67 | 31346.14 | 948864.33 | 24.09% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.51790; Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3737733.27 | 830537.49 | 1018100.51 | 187563.02 | 2719632.76 | 27.24% | Расходы запланированы на оплату труда
02.1.Ю6.53030; Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 54695718 | 12507385.84 | 13969239.64 | 1461853.8 | 40726478.36 | 25.54% | Расходы запланированы на оплату труда
Национальный проект 'Инфраструктура для жизни' | 28131480.04 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 27089191.71 | 3.705%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 28131480.04 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 27089191.71 | 3.705%
05.1.И4.25550; Строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды | 577305.02 | 0 | 0 | 0 | 577305.02 | 0% | Расходы на строительный контроль по реализации программ формирования современной городской среды "Благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап)".
05.1.И4.55550; Реализация программ формирования современной городской среды | 27554175.02 | 1042288.33 | 1042288.33 | 0 | 26511886.69 | 3.783% | Расходы запланированы на благоустройство территории, прилегающей к Парку аттракционов 2 (этап). По состоянию на 29 апреля 2026 года работы выполнены на 16%.
ИТОГО | 467070626.76 | 66482631.21 | 68776135.88 | 2293504.67 | 397777903.1 | 14.72%
Заместитель главы администрации-начальник финансового управления администрации Благодарненского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Л.В. Кузнецова